## CONTENIDO DEL INFORME
RAZÓN SOCIAL DEL ISP: COLTECH COMUNICACIONES SAS EPS
MUNICIPIO: DUITAMA
DEPARTAMENTO: BOYACÁ
CONTRATO DE FOMENTO No.: AE2 – 038 -2025
FECHA DEL CONTRATO DE FOMENTO: 16-DIC-2025
INFORME PERIÓDICO - MES 1 2025
FECHA DE PRESENTACIÓN: 07 DE ENERO DE 2025
CONTENIDO
1. RESUMEN EJECUTIVO DE ACTIVIDADES
2. AVANCE CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES
3. INFORME DE OPERACIONES CONSOLIDADO MES
4. COMPRAS E INVENTARIO MES
5. GESTIÓN DE RIESGOS
6. LECCIONES APRENDIDAS

## RESUMEN EJEC ACTIVIDADES
RAZÓN SOCIAL DEL ISP: COLTECH COMUNICACIONES SAS EPS
MUNICIPIO:DUITAMA
DEPARTAMENTO:BOYACÁ
CONTRATO DE FOMENTO No.:AE2 – 038 -2025
FECHA DEL CONTRATO DE FOMENTO:16-DIC-2025
INFORME PERIÓDICO - MES 1 2025
RESUMEN EJECUTIVO ACTIVIDADES
Durante el periodo comprendido entre el 16 al 31 de diciembre de 2025 del presente informe, se realizó el avance de firma de contrato entrega de pólizas del mismo, por parte de Internexa hizo envío del acta de confirmación con su respectiva fecha del 16 de diciembre de 2025, dando inicio a la etapa de planeación, evaluación Y alistamiento, para dar paso con las 402 conexiones en Duitama de los hogares de estrato 1 y 2

## AVANCE CUMPLIMIEN OBLIGACIONES
RAZÓN SOCIAL DEL ISP:COLTECH COMUNICACIONES SAS EPS
MUNICIPIO:DUITAMA
DEPARTAMENTO:BOYACÁ
CONTRATO DE FOMENTO No.: AE2 – 038 -2025
FECHA DEL CONTRATO DE FOMENTO: 16-DIC-2025
INFORME PERIÓDICO - MES 1 2025
AVANCE OBLIGACIONES EJECUTADAS
OBLIGACIONES TÉCNICAS | Durante el período del presente informe no se registran avances en las obligaciones técnicas establecida,esto obedece a que el proyecto se encuentra en fase previa a la ejecución.
Se realiza verificación de coordenadas enviadas por INTERNEXA donde hara entrega de canal en el municipio de Duitama, validado lugar exacto, 5,818103 N-73,037382 W una vez se pueda hacer uso de la infrestructura iniciaremos el proceso de conexión con la mufa autorizada.
OBLIGACIONES JURÍDICAS | Dentro de las obligaciones jurídicas una vez se da inicio del contrato, durante el período objeto de reporte se han adelantado las actuaciones necesarias para el cumplimiento de las obligaciones jurídicas. se destacan los siguientes avances:
Formalización del inicio del contrato, mediante la suscripción del acta de inicio.
Entrega de polizas correspondientes al objeto del contrato.
Supervisión de interventoria brindando acompañamiento y asesoría.
OBLIGACIONES FINANCIERAS | Durante el período reportado, y una vez iniciado el contrato, se han adelantado las gestiones financieras necesarias para la correcta ejecución del proyecto.
1. Planeación financiera del proyecto, incluyendo la definición del presupuesto, flujo de caja y programación de los recursos conforme al cronograma contractual.
2. Adquisición de insumos, logística y preparación operativa requerida para el inicio de las actividades.
3. Pago de planilla de seguridad social
4. Registro y seguimiento financiero de los gastos realizados.

## CONSOLIDADO OPERACIONES
RAZÓN SOCIAL DEL ISP: COLTECH COMUNICACIONES SAS EPS
MUNICIPIO: DUITAMA
DEPARTAMENTO: BOYACÁ
CONTRATO DE FOMENTO No.: AE2 – 038 -2025
FECHA DEL CONTRATO DE FOMENTO: 16-DIC-2025
INFORME OPERACIONES MES 1 2025
CONSOLIDADO OPERACIONES
RELATIVAS AL SUMINISTRO DE CAPACIDAD IP DE EINTERNEXA
FALLAS EN LA RED TRONCAL
CAUSAS
SOLUCIONES
DISPONIBILIDAD | N/A
VELOCIDAD | N/A
ATENCIÓN | N/A
RELATIVAS A LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO A LOS HOGARES
FALLAS EN LA RED DE ACCESO
CAUSAS
SOLUCIONES
RELATIVAS AL CPE
INVENTARIO
FALLAS
CAUSAS
SOLUCIONES
PQR RECIBIDOS
Disponibilidad (Sin servicio o servicio intermitente)
Causa razonable y atendido
Causa NO razonable y atendido
No atendido
Velocidad de navegación (Muy baja con respecto a lo comprometido)
Causa razonable y atendido
Causa NO razonable y atendido
No atendido
Falla en red interna o CPE
Causa razonable y atendido
Causa NO razonable y atendido
No atendido
Solictud de traslado
Causa razonable y atendido
Causa NO razonable y atendido
No atendido
RELATIVAS A LOS SUSCRIPTORES
HOGARES ACTIVOS
HOGARES NO ACTIVOS
CHURN (HOGARES QUE SE HAN DESCONECTADO)
HOGARES FUERA DE SERVICIO
CANTIDAD
CAUSA (PARETO)
SOLUCIÓN
RELATIVAS A LAS COMPENSACIONES DEL PA
COMPENSACIONES SOLICITADAS EN EL MES
COMPENSACIONES PENDIENTES

## CONSOLIDADO DE COMPRAS E INVENT
RAZÓN SOCIAL DEL ISP: COLTECH COMUNICACIONES SAS EPS
MUNICIPIO: DUITAMA
DEPARTAMENTO: BOYACÁ
CONTRATO DE FOMENTO No.: AE2 – 038 -2025
FECHA DEL CONTRATO DE FOMENTO: 16-DIC-2025
INFORME PERIÓDICO - MES 1 2025
COMPRAS E INVENTARIO

## GESTIÓN DE RIESGOS
RAZÓN SOCIAL DEL ISP: COLTECH COMUNICACIONES SAS EPS
MUNICIPIO: DUITAMA
DEPARTAMENTO: BOYACÁ
CONTRATO DE FOMENTO No.: AE2 – 038 -2025
FECHA DEL CONTRATO DE FOMENTO: 16 DIC-2025
INFORME PERIÓDICO - MES 1 2025
GESTIÓN DE RIESGOS
RIESGOS IDENTIFICADOS
Durante este periodo, no se ha identificado ningún riesgo.
ACCIONES DE MITIGACIÓN
Durante este periodo, no se ha identificado ninguna accion de mitigación.
RESPONSABLES DE LAS ACCIONES DE MITIGACIÓN
SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN DE RIESGOS

## LECCIONES APRENDIDAS
RAZÓN SOCIAL DEL ISP: COLTECH COMUNICACIONES SAS EPS
MUNICIPIO: DUITAMA
DEPARTAMENTO: BOYACÁ
CONTRATO DE FOMENTO No.: AE2 – 038 -2025
FECHA DEL CONTRATO DE FOMENTO: 16-DIC-2026
INFORME PERIÓDICO - MES 1 2025
LECCIONES APRENDIDAS
A NIVEL ADMINISTRATIVO
Planificación anticipada resultó fundamental para facilitar el inicio oportuno del proyecto, especialmente en la gestión de actas, contratos, pólizas y requisitos habilitantes.
Realizar seguimiento a cada uno de los miembros involucrados en el proyecto para dar cumplimiento a las metas contractuales.
A NIVEL TÉCNICO
El diagnóstico previo en campo es fundamental para garantizar la viabilidad de las instalaciones y evitar reprocesos durante la ejecución.
La planificación anticipada nos permite optimizar recursos técnicos y reducir tiempos de instalación en los predios beneficiarios.
La planificación anticipada nos permite optimizar recursos técnicos y reducir tiempos de instalación en los predios beneficiarios.
A NIVEL JURÍDICO
La revisión previa del contrato es fundamental para identificar riesgos, obligaciones y responsabilidades desde el inicio del proyecto.
Es de suma importancia la planeación en la ejecución del proyecto para lograr el cumplimiento jurídico
A NIVEL FINANCIERO
La planeación es clave para asegurar la disponibilidad oportuna de recursos y el cumplimiento del cronograma del proyecto.
OTRAS LECCIONES APRENDIDAS
Importancia de estudiar el entorno físico para anticipar dificultades y poder lograr los objetivos.